## Product Backlog
ID | Prio | Name | User Story | Akzeptanzkriterien
1 | 1 | Kommandozeile | Als Benutzer möchte ich das Programm von der Kommandozeile aus nutzen können | Teste Programmstart
2 | 1 | Datum | Als Benutzer möchte ich das Datum im ISO-Format angeben | Teste Einlesen des Datums
3 | 1 | Datum mit Platzhalter | Als Benutzer möchte ich mit Platzhaltern arbeiten können um mehrere Zeitpunkt auszuwählen | Teste Datumsplatzhalter
4 | 1 | Suchort | Als Benutzer möchte ich, dass alle Daten des aktuellen Verzeichnisses durchsucht werden | Teste Dateinsuche
5 | 1 | Ausgabe | Als Benutzer möchte ich die dem Suchmuster entsprechenden Dateien zeilenweise ausgegeben haben | Teste Dateienausgabe
6 | 1 | Standardwerte | Als Benutzer möchte ich ein definiertes Standardverhalten für fehlende Parameter um stets eine sinnvolle Ausgabe zu erhalten | Teste Standardwerte
7 | 2 | Rekursive Suche | Als Benutzer möchte ich die Möglichkeit haben einen Parameter anzugeben, um auch alle Unterverzeichnisse zu durchsuchen | Teste Rekursion
8 | 3 | Bestimmte Dateien | Als Benutzer möchte ich Dateinamen angeben können, um meine Suche einzuschränken | Teste Suchmuster
9 | 4 | Hilfefunktion | Als Benutzer möchte ich vom Programm über mögliche Parameter informiert werden, um Hilfe zu erhalten | Teste Hilfe
10 | 5 | Suchort | Als Benutzer möchte ich ein beliebiges Verzeichnis als Suchort auswählen | Teste Dateienausgabe
11 | 6 | Pfadausgabe | Als Benutzer möchte ich wählen können, ob der Dateipfad angezeigt werden soll | Teste Dateienausgabe
12 | 7 | CSV-Ausgabe | Als Benutzer möchte ich eine Auswahlmöglichkeit haben eine CSV-Datei auszugeben, um weiterführende Informationen zu erhalten | Teste CSV-Format
13 | 8 | Dateitypen | Als Benutzer möchte ich die Möglichkeit haben auch TIFF-Dateien zu suchen | Teste Dateiformat
14 | 9 | GUI | Als Benutzer möchte ich eine GUI haben um die Bedienung zu erleichtern | Teste GUI

## Explorationssprint
Deadline: Di. 18.10.
| Prio | Anforderung | Zu Erledigen | In Arbeit | Erledigt
| 1 | Dokumentationsumgebung |  |  | Werkzeugsuche für Scrum-Planung (K)
Übertragung des Backlogs aus Excel
Dokumentationstool für Software aussuchen
| 2 | Infrastruktur |  | Einrichtung Github Repository (M)
Einrichtung Buildserver
Einrichtung Entwicklungsumgebung (M)
| 2 | Grundsätzliche Architektur | UML-Klassendiagramm
Coding-Standards festlegen
| 3 | Informationssuche |  | ADA kennen lernen (M)
EXIF-Format untersuchen (L)